## 利害關係人名單
利害關係人登記表
專案名稱 | 中小企業永續連結貸款開發專案
專案經理 | 殷小盈
文件版本 | v1.0
更新日期 | 2026/03/05 (啟動階段)
ID | 姓名/職稱 | 部門 | 角色 | 立場 | 主要期望與需求 | 潛在影響/風險 | PM 管理策略
SH-01 | 處長 | 企金商品部 | 發起人 (Sponsor) | 支持 (Leading) | 1. 搶攻 2026 碳費商機，擴大 SME 市佔。 2. 務必於 8/31 前上市，達成年度 KPI。 | 若進度延遲，會直接影響其績效，壓力會轉嫁給 PM。 | 【定期匯報】 每週五提交進度報告；遇到跨部門（如 IT 或風控）阻礙時，立即請其出面協調。
SH-02 | 處長 | 風險管理處 | 核決者 | 抗拒 -> 中立 | 1. 嚴防「漂綠」風險，避免監管裁罰。 2. 質疑中小企業 ESG 數據真實性。 | 若其對檢核機制不滿意，會在 RMC 會議上否決提案。 | 【風險轉嫁】 強調「KYG 機制」與「第三方認證優先」策略；邀請其參與早期規章審閱，降低戒心。
SH-03 | 開發科長 | 資訊處 (IT) | 資源提供者 | 中立 (Neutral) | 1. 需求規格 (SRS) 必須明確，拒絕需求蔓延。 2. 5-6 月需配合核心系統維護，人力吃緊。 | 若無提前預定資源，開發排程將被延後，導致無法上線。 | 【明確規格】 盡早確認 SRS；在 3 月即發出正式資源需求單；避免頻繁變更需求。
SH-04 | 法遵長 | 法令遵循處 | 審查者 | 中立 (Neutral) | 1. 產品設計需符合金管會「綠色金融 3.0/4.0」規範。 2. 契約條款需明確定義「優惠取消」條件。 | 若契約條款有漏洞，可能引發客訴或法規風險。 | 【及早諮詢】 產品辦法草案完成後，即刻送法遵預審，確認合規性。
SH-05 | 分行經理/RM | 營業單位 | 使用者 | 觀望 (Mixed) | 1. 申請流程要簡單，不要增加文書作業。 2. 需要簡單好懂的話術 (Sales Kit)。 | 若覺得產品太複雜，會消極抵抗，導致叫好不叫座。 | 【賦能簡化】 提供「銷售懶人包」；設計自動化檢核表；舉辦教育訓練消除疑慮。
SH-06 | 作業科長 | 企金作業處 | 執行者 | 支持 (Supportive) | 1. 系統要能自動判斷利率，減少人工計算錯誤。 2. SOP 需標準化。 | 若系統防呆不足，會增加後台作業負擔與錯誤率。 | 【流程優化】 邀請參與 UAT 測試，確保操作介面符合使用者習慣。

## 權力利益矩陣
權力 \ 利益 | 低利益 (Low Interest) | 高利益 (High Interest)
高權力 (High Power) | 【令其滿意 Keep Satisfied】 3. 資訊處長 (CIO) 4. 法遵長 | 【重點管理 Manage Closely】 1. 企金商品部處長 (Sponsor) 2. 風險管理處長
低權力 (Low Power) | 【監督 Monitor】 7. 品牌公關部 8. 外部認證機構 (SGS/TAF) | 【隨時告知 Keep Informed】 5. 分行經理 / RM (前線) 6. 企金作業科長

## 溝通管理計畫
會議/活動名稱 | 對象 | 頻率/時間 | 目的/內容
專案週會 (Weekly Meeting) | PMO、IT 窗口、Sponsor (選配) | 每週五 | 追蹤 WBS 進度，解決技術問題。
月度指導委員會 (Steering Committee) | Sponsor、風控長、資訊長 | 每月一次 | 匯報里程碑達成狀況，請求高層決策。
風險審查會 (Ad-hoc Review) | 風控處人員 | 4月/6月各一次 | 針對 KYG 機制進行細部確認。
全行說明會 (Training) | 全體 RM | 7月下旬 (上市前) | 產品教育訓練與銷售話術教學。